## 页面功能框架
Bamboocool 亚马逊广告运营智能 AI 工作台｜页面功能框架
核心闭环：产品与库存判断 → 关键词与竞品分析佐证 → 广告决策 → 执行与回溯
页面类型 | 页面编号 | 页面 | 功能编号 | 实现功能 | 框架逻辑（讨论稿）
核心业务页面 | 1 | 总览页 | 1.1 | 运营信息展示 | 承接客户现有经营判断方式，先回答“当前经营得怎么样”；具体指标与比较周期在后续共创中确定。
核心业务页面 | 1 | 总览页 | 1.2 | 重要异常 | 承接其他业务页面识别出的异常，在总览集中汇总和排序；总览本身不新增一套判断逻辑。
核心业务页面 | 1 | 总览页 | 1.3 | 执行建议 | 承接其他页面输出的、需要运营处理或确认的建议，形成统一入口；具体建议类型待各模块明确后补充。
核心业务页面 | 1 | 总览页 | 1.4 | 简要周报生成与复制 | 汇总经营结果、重要异常和执行建议，生成简要周报；运营可确认、修改并复制，模板按使用反馈持续调整。
核心业务页面 | 2 | 产品与库存页 | 2.1 | 子 ASIN 判断单元与产品规则 | 已确认：每个子 ASIN 是最小判断单元，父体仅用于归属查看；产品跟踪表后续提供产品定位与阶段，并驱动差异化判断。待客户确认：跟踪表字段、定位/阶段分类及对应规则。
核心业务页面 | 2 | 产品与库存页 | 2.2 | 快速筛选与风险优先主列表 | 已确认：页面用于快速找产品和判断，不做全量数据报表；顶部固定筛选 ASIN/产品名、产品定位、库存风险、销售状态、时间范围；主列表每个子 ASIN 一行，按待处理/风险优先，显示结论级销量、库存覆盖/风险、临近 BD 影响和当前结论，详情按需展开。待客户确认：风险排序规则和各筛选项口径。
核心业务页面 | 2 | 产品与库存页 | 2.3 | 单品详情与 Agent 查询 | 已确认：子 ASIN 详情覆盖销售表现、90 天销量预测、库存消耗与补货点、仓储费风险；Agent 嵌入查询流程，可围绕选中或筛选后的产品提问，并引导查看支撑明细。待客户确认：常用问题、详情层级和引用数据范围。
核心业务页面 | 2 | 产品与库存页 | 2.4 | 90 天销量与 BD 影响预测 | 已确认：统一输出未来 90 天预计销量；BD 不单列功能，后台下载的计划日期与历史销量、产品定位共同作为预测输入。待客户确认：预测方法、BD 影响规则、历史数据范围和更新频率。
核心业务页面 | 2 | 产品与库存页 | 2.5 | 库存覆盖、缺货与补货判断 | 已确认：结合可售、在途、已计划未收货、预留/不可售及库龄库存，推算预计覆盖、冗余、缺货日期、补货时间和数量。待客户确认：交期、安全库存、各库存口径及补货计算规则。
核心业务页面 | 2 | 产品与库存页 | 2.6 | 库龄与仓储费风险 | 已确认：基于销量预测和库存消耗结果判断库龄与仓储费风险。待客户确认：仓储费计算方式、收费节点/费率、风险提示标准。待补能力与数据：含 BD 输入的销量预测、库存抓取、基于交期与安全库存的补货计算、仓储费计算、产品跟踪表规则配置、稳定销售历史。
核心业务页面 | 3 | 关键词运营页 | 3.1 | 共享市场词库与双视图查询 | 已确认：一个固定品线共用一个市场关键词库；同一底层数据提供市场关键词默认视图和产品/ASIN 查询视图，搜索关键词或产品名/ASIN 后进入对应视图。页面用于运营快速查词，并向竞品页和广告决策页提供结构化证据，不独立输出广告动作。规划方向：参考第三方插件的市场词、产品词和单词深研信息架构。待客户/数据确认：实际可用字段和数据源。
核心业务页面 | 3 | 关键词运营页 | 3.2 | 动态关键词日报与市场默认视图 | 已确认：页面顶部为动态生成的“关键词日报”，固定的是五个问题，具体日报内容由当前数据选择，不采用固定结论或卡片：①品牌/品类关键词流量获取结果及相对指定比较期变化；②关键词或词组的主要得失，必要时关联产品；③核心词覆盖、自然位/广告位及新增/丢失覆盖变化；④新异常和机会信号，如核心词位置下滑或需求增长但覆盖不足，只提示信号、不直接给广告动作；⑤当天最关键的一小组关键词，附证据并可下钻单词深研或产品视图。每份日报必须显示数据范围、刷新时间和流量获取的测量定义/来源。日报下方的市场关键词默认视图仍一行一个词，展示搜索量、趋势、竞争和主要变化。可汇总品牌/品类表现；涉及具体产品“该怎么做”仍需绑定产品目标。待客户/数据确认：比较期、流量测量口径、异常/重要性筛选规则及可用字段。
核心业务页面 | 3 | 关键词运营页 | 3.3 | 子 ASIN 词库覆盖与单词深研 | 已确认：选择或搜索子 ASIN 后，查看其在共享词库中的位置、覆盖和变化；单词深研先看关键词自身的市场事实，只有绑定具体子 ASIN 及其当前产品目标/阶段后才做业务判断。严格对象边界为“子 ASIN × 关键词 × 当前产品目标”，市场事实本身不需要目标；产品目标/阶段由产品跟踪表提供，不对全品牌或所有产品统一判定某个词好坏。待客户确认：目标/阶段字段和对应判断规则。
核心业务页面 | 3 | 关键词运营页 | 3.4 | 判断证据与下游交接 | 已确认：判断信号包括需求机会、产品匹配、产品覆盖/位置缺口、库存与补货承接能力，以及待竞品页进一步验证的竞争信号；只输出证据级结论，例如“需求上涨、产品匹配、位置偏弱”或“有机会但库存暂不能承接”。后台证据记录应携带市场事实、产品—关键词关系、产品目标匹配、库存约束、时间戳/来源和证据结论，可不单独做可见模块；竞品页据此选择要看的词和竞品，广告决策页结合竞品验证形成最终建议。这里不生成出价、预算或直接增删关键词动作。待客户/数据确认：证据字段、记录方式、更新频率及下游调用接口。
核心业务页面 | 4 | 竞品策略页 | 4.1 | 动态 AI 竞品威胁日报 | 已确认：页面首要回答“哪些竞品当前构成最大市场威胁、威胁是什么、证据是什么”。顶部为动态 AI 竞品日报：结构可固定，但每日结论按当前信号生成，不采用固定卡片结论；需要指出最重要威胁、涉及竞品、可观察的市场表现，以及压力出现在价格、排名/销量、流量、关键词入口或其组合。日报必须链接支撑数据并显示时间范围/来源，不把相关变化直接写成已验证因果。待客户/数据确认：日报固定结构、刷新频率和可用来源。
核心业务页面 | 4 | 竞品策略页 | 4.2 | 威胁优先列表与自助查询 | 已确认：页面流程为“AI 日报结论 → 可核验证据/数据 → 运营自助查询与深挖”。日报下方支持按竞品/ASIN、时间范围、子类目和变化类型浏览或搜索，覆盖价格、销量与子类目排名、流量、主要关键词变化和竞品流量结构；主列表按当前/近期威胁影响优先，再下钻详情。待客户确认：威胁排序方法、筛选口径和数据粒度。
核心业务页面 | 4 | 竞品策略页 | 4.3 | 结果—证据共时线深研 | 已确认：详情在同一时间线对齐市场结果与证据，包括销量/量级和类目排名、价格/促销与转化侧信号，以及关键词入口的流量/位置侧信号（如广告加码或自然位变化）。两侧需要联动分析，通常同向、也可能一侧单独变化；不把它们设为互斥，也不凭相关性断言因果。可从威胁列表下钻到结果/证据时间线和关键词级证据。待客户/数据确认：各指标口径、时间粒度和可验证范围。
核心业务页面 | 4 | 竞品策略页 | 4.4 | 竞品证据沉淀与广告决策交接 | 已确认：竞品页是威胁识别和证据分析工作区，向广告决策页交付有证据支持的竞品信号，不直接生成出价、预算或执行命令。规划方向：第三方插件提供外部竞品数据，工作台统一组织为可追溯证据。待客户/数据确认：插件或接口、可用字段、时间范围、来源标识及证据交接格式。
核心业务页面 | 5 | 广告分析与决策页 | 5.1 | 子页面一｜广告组多维标签 | 已确认：第一子页面以广告组为主要整理对象，从关联子 ASIN、广告后台已有属性、投放对象、投放目的和运营自定义分类等不同维度建立标签。后台已有属性不重复要求人工维护；投放目的可由 AI 根据现有信息提出标签建议，但须由运营确认。标签需保留确认状态、生效时间和历史变化，为后续 ASIN 广告分析积累业务语义。待客户确认：正式标签体系、标签维护方式及广告组混合多个产品或目的时的处理规则。
核心业务页面 | 5 | 广告分析与决策页 | 5.2 | 子页面一｜按标签筛选与分类查看 | 已确认：用户可以按子 ASIN、投放目的及其他标签组合筛选广告组，先查看同类广告组的汇总表现，再查看具体广告组及投放对象明细；既支持从产品找广告，也支持从投放目的查看同类广告。第一版以展示和人工判断为主，仅在客户明确配置指标与阈值后提供简单异常提示或调整建议，不由 AI 自行假设阈值。待客户确认：筛选维度、各标签对应的展示指标、比较周期和阈值。
核心业务页面 | 5 | 广告分析与决策页 | 5.3 | 子页面二｜子 ASIN 广告架构拆解 | 已确认：第二子页面与第一子页面并行开发，以子 ASIN 为分析入口。AI 汇总该子 ASIN 关联的 SP、SB、SD、Campaign、广告组和投放对象，形成可核验的广告架构，并区分运营已确认的广告目的与 AI 推测的目的。共享或混合多个子 ASIN 的广告组必须明确标记，不强行把全部表现归因给单一子 ASIN。第一子页面的标签为本页提供输入，本页经运营确认的识别结果可以回到标签体系。
核心业务页面 | 5 | 广告分析与决策页 | 5.4 | 子页面二｜基础诊断与初步建议 | 已确认：第二子页面第一版先交付广告架构说明、目的拆解、可由数据支持的诊断点和初步调整方向，不要求一次形成完整策略 Agent。诊断优先覆盖目的是否清楚、结构是否混合或重复、明确阈值触发的数据异常、相对自身历史或同类广告组的明显变化，以及现有表现是否支撑已确认的广告目的；每条结论需展示证据和不确定项。后续再逐步补齐产品市场定位→推广目标→应有广告策略→现有架构差距→完整优化方案，不提前承诺精确竞价、预算幅度或完整新广告方案。
核心业务页面 | 6 | 执行与回溯页 | 6.1 | 待执行建议
核心业务页面 | 6 | 执行与回溯页 | 6.2 | 执行记录
核心业务页面 | 6 | 执行与回溯页 | 6.3 | 3/7 天效果观察
核心业务页面 | 6 | 执行与回溯页 | 6.4 | 执行前后数据对比
核心业务页面 | 7 | 报告页 | 7.1 | 运营日报
核心业务页面 | 7 | 报告页 | 7.2 | 广告周报
核心业务页面 | 7 | 报告页 | 7.3 | 竞品分析报告
核心业务页面 | 7 | 报告页 | 7.4 | 管理摘要
支撑页面 | 8 | 数据中心 | 8.1 | 数据接入与导入
支撑页面 | 8 | 数据中心 | 8.2 | 产品、成本及库存等基础数据
支撑页面 | 8 | 数据中心 | 8.3 | 数据同步状态
支撑页面 | 8 | 数据中心 | 8.4 | 数据对应关系
支撑页面 | 9 | 策略设置 | 9.1 | 产品目标与阶段设置
支撑页面 | 9 | 策略设置 | 9.2 | 预测和库存规则
支撑页面 | 9 | 策略设置 | 9.3 | 关键词分析规则
支撑页面 | 9 | 策略设置 | 9.4 | 广告策略模板
支撑页面 | 9 | 策略设置 | 9.5 | 竞品监控规则
说明：关键词运营页和竞品策略页提供分析佐证，实际调整方案统一在广告决策页形成。

## 用户访谈纪要
Bamboocool AI 工作台｜用户访谈纪要
范围：4份客户访谈记录＋最新范围确认。当前版本只面向一个品线、一个运营、一个视角。
序号 | 讨论模块 | 我方询问 / 讨论问题 | 对方回复 / 主动补充 | 信息性质 | 来源会议
1 | 项目目标与定位 | 这套工作台和现有 ERP 的区别是什么，希望解决什么问题？ | 对方希望工作台不只是展示数据，还要减少运营每天拉数、切换工具和重复判断的工作；AI需要把信息收集、分析和建议放进日常工作流，但当前阶段仍由人做最终决策。 | 双方讨论确认 | 7月24日｜项目方案优化（主会）
2 | 项目范围 | 第一版应该先服务什么范围，是否要同时覆盖不同品类和不同运营？ | 对方提出先集中做一个品类，不按每个人的差异无限发散；结合后续范围确认，当前版本固定为一个品线、一个运营、一个视角，不做多品线、多运营或团队视角切换。 | 最终范围确认 | 7月28日访谈＋会后范围确认
3 | 项目范围 | 从哪个品类先开始比较合适？ | 对方认为可以先从内裤品类入手，先把一个品类的工作台落下来；此前提到未来可迁移到袜子，但当前版本不考虑扩展和通用化。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
4 | 数据接入与安全 | 亚马逊后台、领星等数据能否直接通过接口接入工作台？ | 对方说明公司对 AI 数据安全较为保守，短期内领星和亚马逊后台接口很难直接开放，后续可能由专业 IT 人员制定安全方案。 | 对方主动补充 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
5 | 数据接入与安全 | 如果暂时不能接接口，第一版如何提供数据？ | 对方接受由运营助理人工下载报表，再上传到飞书或工作台。对方认为公司人手充足，这种方式不会明显增加负担，也能先让运营看到效率提升。 | 双方讨论确认 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
6 | 协作机制 | 后续需求和报表对接频率较高，是否能指定固定运营对接人？ | 对方同意拉一位运营助理进入对接群，负责提供报表和日常资料，避免所有问题都依赖组长本人。 | 对方回复 | 7月28日｜广告复盘及策略研讨
7 | 业务现状 | 当前品类和产品结构有什么特点，为什么日常运营工作繁琐？ | 对方说明公司以服装为主，产品普遍是多变体结构；广告同时开在主推款和辅推款上，广告结构复杂，因此数据收集、库存判断和广告调整都存在大量重复工作。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
8 | 组织与分工 | 品线内部如何分工，产品和链接由谁负责？ | 对方说明组长负责一个完整类目，自己也会直接负责部分链接；组内还有多名运营和助理，各自负责分配到的链接。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
9 | 组织与分工 | 广告、库存和售后是否由不同岗位负责？ | 没有单独的广告岗位。运营和助理从下单、出货、广告投放到后续售后全流程负责，因此工作台需要服务完整运营判断，而不是只给广告专员使用。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
10 | 组织与分工 | 运营是否同时负责选品？ | 公司有产品经理部门，产品方向由产品经理和运营共同开会协商，选品不是运营单独完成。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
11 | 运营考核 | 公司目前如何判断一个运营做得好不好？ | 最重要的两个指标是销售额相对去年同期的增量，以及利润率；资金占用、库容、仓储和下单也会作为辅助考核。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
12 | 运营考核 | 业绩增量是按销量还是销售额计算？ | 按销售额计算，主要比较今年同月与去年同月的销售额增量。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
13 | 运营考核 | 退款是否计入销售额口径？ | 对方认为是否计入不是核心问题，只要今年和去年采用相同口径即可；最终仍需在数据口径中固定下来。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
14 | 运营考核 | 公司是否用统一 ACOS 限制广告投放？ | 公司不单独卡统一 ACOS，认为只看 ACOS 意义不大；更关注整体 TACOS，访谈中提到目标大致低于20%，但不同广告组还会根据用途设置不同标准。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
15 | 运营考核 | 利润率具体包含哪些成本？ | 毛利会扣除产品成本、物流、广告、仓储等直接成本；办公成本和资金占用成本通常不计入该毛利口径。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
16 | 价格权限 | 运营是否有调价和折扣权限？ | 运营拥有日常调价权；清货等较高折扣通常需要申请，访谈中提到25%或30%以上需要向公司申请，但公司一般会批准。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
17 | 日常经营判断 | 运营每天如何判断产品卖得好不好？ | 头部类目更关注月度市场份额是否上升或下降，不会只按日判断；体量较小的类目会对比上周或上月销量。由于现有业务同比增量较大，单看同比不一定能反映经营好坏。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
18 | 市场情况 | 品类需求是否存在明显季节性，工作台需不需要重点建模？ | 公司主要做内裤、袜子、背心、T恤等大标品，整体需求相对稳定，更多是旺季和更旺季的区别。个别秋冬季节品体量较小，第一版可以忽略季节性。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
19 | 市场情况 | 公司目前更关注市场增长还是竞争份额？ | 两者都看。公司有独立数据分析部门监控亚马逊类目总体增长；运营侧更关注从棉质产品手中获取份额，重点观察主要棉质竞品的关键词位置。 | 对方主动补充 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
20 | 总览页 | 运营打开工作台时最先需要看到什么？ | 总览首先应展示少量经营结果、核心异常和待处理事项。对方强调不要铺过多数据，GMV、广告花费等关键结果正常时，其他复杂分析可以隐藏。 | 双方讨论确认 | 7月24日｜项目方案优化（主会）
21 | 总览页 | 待执行任务如何在总览中呈现？ | 需要集中展示系统正在处理或等待确认的任务，并能看到优先级，避免同时运行多个分析任务时不知道先处理哪一个。 | 双方讨论确认 | 7月24日｜项目方案优化（主会）
22 | 总览页 | 日报是否需要每天主动推送？ | 对方希望日报做成按需打开的小按钮；日报主要给运营自己看，不一定每天推送，也不需要强制向其他人汇报。 | 对方回复 | 7月24日｜项目方案优化（主会）
23 | 总览页 | 是否要在总览中展示关键词池和竞品详情？ | 对方明确认为关键词池不需要放在总览里，竞品等复杂信息也不应继续堆叠，总览应保持简洁。 | 对方回复 | 7月24日｜项目方案优化（主会）
24 | 产品资料 | 现有产品资料存放在哪里，工作台如何读取？ | 产品资料主要维护在飞书集成表中，少量线下 Excel 也可以转到飞书。对方接受直接连接飞书产品资料表，不希望重复人工投喂。 | 对方回复 | 7月24日｜项目方案优化（主会）
25 | 产品结构 | 产品页面应该以父体还是子 ASIN 为主要粒度？ | 经营和产品展示可以从父体或产品进入并展开子体；但广告不能只按父体统一判断，同一父体下不同花色或子 ASIN会设置不同广告策略。 | 双方讨论确认 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
26 | 产品结构 | 为什么同一父体下的子 ASIN需要不同广告策略？ | 对方说明亚马逊改版后，同一父体的不同 ASIN可以在同一关键词下占据多个位置，因此会分别投放；通常主推子体使用更强的广告，辅助子体策略不同。 | 对方主动补充 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
27 | 产品分类 | 主推款、辅助款和不同产品阶段是否需要区别管理？ | 需要。对方认可成熟期等产品阶段可以使用不同模板和阈值，也认可按头部、中部、尾部产品设置不同目标。 | 对方回复 | 7月24日及7月28日访谈
28 | 销量与备货预测 | 产品与库存模块优先需要什么 AI 能力？ | 首先希望辅助销量预估和备货。对方愿意提供过去的销量预测逻辑、备货资料和清单，再结合现有经验共同形成算法。 | 双方讨论确认 | 7月24日｜项目方案优化（主会）
29 | BD预测 | BD预测要解决的实际问题是什么？ | 运营目前主要凭个人经验估计BD销量，管理者难以判断预测是否合理，预测又直接影响提前下单。希望AI提供相对客观的参考，减少下单审批中的争议和无效沟通。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
30 | BD预测 | BD预测需要考虑哪些因素？ | 需要结合BD安排时间、历史活动数据、Prime Day或黑五等大促、市场走势和库存变化。活动可能取消或改期，因此预测应随计划动态变化。 | 对方主动补充 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
31 | BD预测 | 第一版是否要求预测非常准确？ | 不要求绝对准确，主要作为人工判断之外的第三方参考。第一步可以先针对后台已经报名的Deal做销量预测。 | 双方讨论确认 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
32 | 促销情况 | 除BD以外，日常还会使用哪些促销？ | 非BD期间也会使用会员折扣、优惠价或优惠券等日常折扣，通常为5%到10%；BD折扣一般至少20%，价格和划线价会明显影响转化。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
33 | 毛利预测 | 是否需要在工作台中增加毛利预测？ | 需要。对方已有毛利测算基础文件，希望结合产品、广告消耗、退货、仓储等历史数据预测未来毛利，并在未来10到15天利润可能下降时给出提醒和建议。 | 对方回复与补充 | 7月24日｜项目方案优化（主会）
34 | 库存与仓储 | 仓储风险最需要解决的是什么？ | 运营至少每周要拉库存数据，但执行不一致。工作台应把库存风险更直观地放到运营面前，尤其不能只展示当前库龄档位。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
35 | 库存与仓储 | 如何判断即将产生的高库龄风险？ | 需要识别未来3天、5天或6天内即将进入180天库龄的库存数量，并定位其中占比最高的具体款，而不是等库存已经进入180天以后才提醒。 | 对方主动补充 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
36 | 冗余库存 | 冗余库存出现后需要提供什么帮助？ | 首先提醒超期时间和即将跨库龄档位的风险，再结合历史运营动作给出降价、Coupon、BD等处理建议；长期冗余还需要预警并对后续下单形成卡控。 | 对方回复与补充 | 7月24日及7月28日访谈
37 | 库存推送 | 库存风险需要怎样落到具体执行？ | 需要把风险集中在哪些款、由谁负责说清楚，并推送给对应运营，促使运营采取动作。 | 对方主动补充 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
38 | 关键词数据 | 日常看关键词主要使用哪些工具？ | 主要使用SIF看关键词，也使用秀吧找词；卖家精灵用于市场趋势和竞品分析，另会结合Softtime、ABA、领星和亚马逊广告数据。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
39 | 关键词选词 | 关键词池是否需要自动选词，当前选词逻辑是什么？ | 双方讨论过基于搜索量、ABA、广告表现等条件设置阈值，自动预筛选关键词，并允许保存当前品类的选词方案；但具体数据源优先级和阈值仍需客户提供。 | 讨论方向 | 7月24日｜项目方案优化（主会）
40 | 关键词投放分析 | 已经投放的词需要系统做什么判断？ | 希望结合ACOS及其他表现识别哪些搜索词需要否定、哪些可以继续观察，并形成建议清单；当前版本的实际调整仍应进入广告决策，而不是在关键词页独立执行。 | 双方讨论确认 | 7月24日及后续范围梳理
41 | 关键词监控 | 核心关键词需要监控哪些位置？ | 需要同时查看大类排名、自然排名和广告排名；允许运营临时增加想看的关键词，系统再自动拉取相应数据。 | 对方回复 | 7月24日｜项目方案优化（主会）
42 | 关键词策略 | 关键词需求是否随季节明显变化？ | 当前主要大标品的需求相对稳定，季节性不是第一版重点。相比搜索量季节波动，运营更关心自身和竞品在核心流量位置上的变化。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
43 | 长尾与场景流量 | 对方对近期亚马逊算法变化有什么观察？ | 对方主动提出从2026年3月至4月后，场景化、定制化和长尾需求获得的流量增加，传统大词流量相对减少，标品打法可能需要逐渐转向更细分的需求侧打法。 | 对方主动补充 | 7月28日｜广告复盘及策略研讨
44 | 长尾与场景流量 | 工作台应如何应对场景词和长尾流量变化？ | 双方讨论建立低成本测试策略，覆盖场景词、商品或类目流量；一旦发现有效苗头，AI提醒运营增加预算或扩展相似流量。 | 双方讨论确认 | 7月28日｜广告复盘及策略研讨
45 | 竞品定位 | 当前最主要的竞争对象是谁？ | 公司在竹纤维产品上已经处于头部，国内直接竞争对手较少，重点竞争对象是棉质产品和亚马逊自营VC产品。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
46 | 竞品监控 | 判断竞品动作是否激烈，最重要看什么？ | 首要看竞品是否参加活动、是否降价以及最终价格。由于竹纤维定位和售价高于棉质产品，竞品促销会明显影响自身转化和销量。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
47 | 竞品监控 | 竞品广告和自然排名在判断中分别是什么作用？ | 部分VC竞品站内广告并不重，更多依赖自然流量和站外流量；活动和降价提升转化后会带动自然排名，因此价格仍是核心信号。 | 对方主动补充 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
48 | 竞品监控 | 客户目前是否已有竞品监控方式？ | 对方已自行制作价格监控，每天将竞品价格变化发送到飞书，说明对价格和促销变化非常敏感。 | 对方主动补充 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
49 | 竞品数据 | 竞品页面是否需要重新做完整的第三方分析工具？ | 对方认为第三方工具已经很全面，工作台应优先接入真正需要的指标并做汇总，不必复制所有功能；AI拓展分析可以后续根据实际价值增加。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
50 | 竞品范围 | 是否需要监控大量竞品？ | 不需要，只监控少量重点竞品。页面信息过多会冗余，应先确定必要指标和呈现策略。 | 对方回复 | 7月24日｜项目方案优化（续会）
51 | 竞品输出 | 竞品模块需要提供哪些结果？ | 讨论过生成竞品分析报告、竞品关键词信息、价格与促销变化、SIF可见的广告策略，以及当竞品动作影响自身目标时主动推送。 | 双方讨论确认 | 7月24日｜项目方案优化（续会）
52 | 竞品库存 | 能否通过反复加购等方式抓取竞品库存？ | 对方提出过该需求，但讨论发现会受买家账号风控、竞品限购和数据不完整影响，可行性不足，没有作为当前版本确认功能。 | 提出后未确认 | 7月24日｜项目方案优化（续会）
53 | 广告业务定位 | 广告在整个运营中主要是辅助自然排名，还是直接买量？ | 更偏向直接买量，因为公司业绩增量压力较大；同时希望在买量过程中提升自然位，降低长期获客成本。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
54 | 广告范围 | 当前主要投放哪些广告类型？ | SP、SB、SD都会投放；SD相对较少，SB在2026年使用有所增加。第一版仍以亚马逊站内广告为主。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
55 | 站外投放 | 是否需要把站外投放纳入第一版？ | 站外投放较少，主要使用亚马逊创作者计划和联盟营销；当前版本先不纳入，优先做站内广告。 | 双方讨论确认 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
56 | 广告判断 | 目前如何判断一个广告组表现好不好？ | 先按产品或链接看整体广告，再分SP、SB、SD等广告类型，最后根据广告组承担的任务判断，不能只看统一ACOS。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
57 | 广告组策略 | 不同广告组承担哪些不同任务？ | 对方举例包括大词抢位或冲量、稳定流量、长尾流量等。大词组可以接受较高ACOS，容易获取的流量应使用更严格标准，但目前还没有形成正式SOP。 | 对方回复与补充 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
58 | 广告策略 | 不同产品是否可以复用同一套广告策略？ | 不能直接复用。产品特点、历史广告结构和接手时间不同，过去也由不同运营搭建；但头部、中部和尾部产品应该统一经营目标。 | 对方回复 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
59 | 产品分层 | 头部、中部和尾部链接的范围如何考虑？ | 对方主要针对类目前100名内的链接划分头中尾，超过100且长期推不上去的链接，通常考虑淘汰或降低投入。 | 对方主动补充 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
60 | 广告粒度 | 广告策略应以父体还是子 ASIN执行？ | 产品操盘可以从产品或父体出发，但具体广告优化应以子 ASIN为单位，因为同一父体下不同子体会占据不同广告位并使用不同策略。 | 双方讨论确认 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
61 | 广告数据 | 搭建广告策略和回测需要客户提供哪些数据？ | 需要完整广告报表，并可适当脱敏。会议明确提到搜索词报表、投放报表、广告位相关报表、Impression Share相关报表及产品维度广告数据；可从亚马逊后台或领星导出。 | 双方讨论确认 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
62 | 试点方式 | 是否需要一开始覆盖全部 ASIN？ | 不需要，可以先选一个具有代表性的ASIN或产品，把策略抽取和复盘链路跑通，再逐步增加同一品线内的产品。 | 双方讨论确认 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
63 | 存量广告 | 现有广告需要系统提供什么能力？ | 按广告组读取当前表现，结合产品策略识别异常并给出调整建议；判断重点是整体广告架构是否满足产品目标，而不仅是某个广告数值是否变化。 | 双方讨论确认 | 7月24日及7月28日访谈
64 | 新广告方案 | 除了优化存量广告，是否还要生成新广告方案？ | 需要。运营可选择产品状态，例如新品、老品或冲排名，再结合库存、产品信息和历史广告习惯，生成新广告结构及投放建议。 | 对方主动提出 | 7月24日｜项目方案优化（续会）
65 | 广告目标 | 合理的广告策略应如何从经营目标向下拆解？ | 先设产品层目标和约束，如GMV尽量增长、TACOS或费比不能突破；再设置品类词、品牌词等二级目标，最后拆到各广告组的策略和优化方向。 | 双方讨论确认 | 7月28日｜广告复盘及策略研讨
66 | 广告目标 | 品牌词和品类词分别关注什么？ | 品类词关注流量获取量和排名；品牌词希望通过自然或广告获取较高的Conversion Share，会议以95%举例，在满足获取率后再优化ROI。该数值仍需作为具体规则进一步确认。 | 讨论示例 | 7月28日｜广告复盘及策略研讨
67 | 策略稳定性 | 产品广告策略是否需要频繁变化？ | 对方认可产品策略一旦确定通常不需要频繁变化，除非产品定位发生变化或市场出现剧烈变化；日常更多是检查执行是否偏离策略。 | 双方讨论确认 | 7月28日｜广告复盘及策略研讨
68 | 广告提醒 | 是否需要先从简单的广告阈值提醒开始？ | 对方主动建议先做ACOS等硬指标超过阈值的飞书提醒。双方进一步区分硬性数值限制和基于产品策略生成的软性优化建议。 | 对方主动补充 | 7月28日｜广告复盘及策略研讨
69 | 异常提醒 | 哪些广告异常需要提醒，如何避免消息过多？ | 讨论过预算耗尽、ACOS明显波动等异常，并按轻量、中量、重点三个等级管理；重点信息通过飞书强提醒，轻中度信息可以定时汇总。 | 双方讨论方向 | 7月24日｜项目方案优化（主会）
70 | AI执行边界 | 第一版是让AI直接调整广告，还是只提供建议？ | 最新确认是只提供建议，由运营人工决定和执行，不让AI直接修改广告。早期讨论过飞书一键执行，但客户明确要求第一版先不接直接执行。 | 最终范围确认 | 7月24日＋7月28日访谈
71 | 建议确认 | 运营收到AI建议后，需要记录哪些决策？ | 需要记录运营是否接受、拒绝或修改建议。即使方向一致，运营也可能调整幅度，例如AI建议广告位加价从50%调到60%，运营实际只调到55%。 | 双方讨论确认 | 7月28日｜广告复盘及策略研讨
72 | 执行记录 | 如果短期内没有广告API，如何记录实际调整动作？ | 需要设计人工记录或导入方式，把实际调整对象、调整前值、AI建议值、运营实际值、执行时间和执行人保留下来。 | 双方讨论确认 | 7月28日｜广告复盘及策略研讨
73 | 复盘范围 | 第一版复盘是否覆盖所有运营动作？ | 不覆盖。客户同意第一版只做广告复盘，因为广告相对是封闭系统；产品、价格、库存等其他动作变量较多，暂时不进入复盘。 | 双方讨论确认 | 7月28日｜广告复盘及策略研讨
74 | 复盘周期 | 广告动作执行后多久进行复盘？ | 讨论以3天作为第一观察周期，客户认为3天对运营已经很高效；部分动作也可以增加7天观察，用于执行前后数据对比。 | 对方回复 | 7月28日两场访谈
75 | 复盘输出 | 复盘只展示效果，还是还要继续给建议？ | 客户希望复盘调整后的效果，并根据结果继续给出下一步建议，例如效果好时增加预算，效果不好时切换其他策略。 | 对方主动提出 | 7月24日｜项目方案优化（续会）
76 | 历史回测 | 是否要在第一版加入复杂历史回测？ | 早期讨论过用历史数据验证策略，但最新复盘会议明确第一版先不做复杂回测，先完成建议推送、人工执行记录和执行后复盘。 | 最终范围确认 | 7月28日｜广告复盘及策略研讨
77 | 报告现状 | 目前运营是否有日报或周报？ | 访谈前段曾表示没有固定日报习惯；后续补充说明存在部分周报，并有产品跟进表和动作调整表。应以最新信息为准：有日常记录和部分周报，但尚未完全标准化。 | 信息修正 | 7月24日及7月28日访谈
78 | 报告输入 | 产品跟进表和动作调整表分别记录什么？ | 产品跟进表记录每日产品情况，动作调整表记录运营每天做了什么；两张表合在一起就是产品数据和运营动作的连续记录，可作为日报和复盘模板的重要输入。 | 对方主动补充 | 7月28日｜AI广告工作台项目对接
79 | 报告输出 | 日报、周报和竞品报告分别服务什么场景？ | 日报主要帮助运营快速看到数据、异常和建议，不强制汇报；周报用于总结广告、产品和执行情况；竞品报告用于汇总第三方数据并给出影响判断。 | 双方讨论确认 | 7月24日及7月28日访谈
80 | 报告模板 | 报告模板应该如何形成？ | 需要客户提供历史周报、产品跟进表、动作调整表和现有分析模板，先生成初版，再根据实际使用逐步调整。当前版本只适配确定运营，不做多角色个性化模板。 | 双方讨论确认 | 7月24日及7月28日访谈
81 | 数据来源 | 工作台会涉及哪些现有系统和第三方工具？ | 包括亚马逊后台、领星、飞书产品资料、SIF、秀吧、卖家精灵、Softtime、ABA及客户内部Excel或飞书表格。不同模块需要从中选择必要字段，而不是整体照搬。 | 对方回复汇总 | 全部访谈
82 | 输入资料 | 客户后续需要提供哪些现有材料？ | 客户同意提供广告报表、历史周报、产品跟进表、动作调整表、过去广告调整记录、销售预测和备货逻辑、毛利测算文件、产品资料及竞品监控样例，并可对敏感信息进行脱敏。 | 双方讨论确认 | 全部访谈
83 | 最新范围 | 当前版本是否需要考虑多品线、多运营、多角色和未来迁移？ | 不需要。当前版本只围绕一个确定品线和一个确定运营开发单一视角；多品线切换、团队汇总、角色切换、通用策略和跨品类迁移均不在当前范围。 | 会后明确确认 | 最新范围确认